|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Planning** |  |  |
| Startgesprek | 1e week februari |  |
| Participatieproces | Nu t/m medio mei |  |
| Stukken bij gemeente | 24-mei |  |
| Omgevingstafel (plan) | 28-jun |  |
| Uitvoeren onderzoeken | februari t/m juli |  |
| Zomervakantie midden | 9-7 t/m 21-8 | Voorstel |
| Stukken bij gemeente | 23-aug | 9-aug |
| Omgevingstafel (onderzoeken) | 27-sep | 13-sep |
| Opstellen besluitstukken | 10-10 t/m 21/10 |  |
| PHO | 17-okt |  |
| Aanleveren collegevoorstel | 21-okt |  |
| Herfstvakantie midden | 22-10 t/m 30-10 |  |
| College | 1-nov |  |
| Uitloop | 8-nov |  |
| Beeldvorming | 24-nov |  |
| Oordeelsvorming | 8-dec |  |
| Besluitvorming gemeenteraad | 19-dec |  |
| Sluiten overeenkomst | 23-dec |  |
| Indienen aanvraag OV | 31-dec |  |